Mẫu số 1.1. Nội dung ghi nhật ký công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

Giai đoạn 2 – Phân tích yêu cầu và thiết kế kỹ thuật

Công việc: Cài đặt, cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay

# I. Nội dung công tác triển khai

| STT | Thời gian triển khai | Nội dung công tác triển khai | Ý kiến và chữ ký xác nhận của đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai (nếu có) đối với các nội dung triển khai. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ngày 1 – 10 Từ: 09/07/2026 Đến: 18/07/2026 | Giai đoạn 2 – Phân tích yêu cầu và thiết kế kỹ thuật Công việc thực tế đã thực hiện: - Đã phân tích yêu cầu chức năng cho 05 nhóm/53 chức năng; xác định đầu vào, quy tắc xử lý, đầu ra, trường hợp ngoại lệ, quyền sử dụng và tiêu chí chấp nhận. - Đã phân tích yêu cầu phi chức năng về hiệu năng, an toàn thông tin, lưu vết, tính sẵn sàng, sao lưu/khôi phục, khả năng mở rộng và vận hành. - Đã xây dựng phương án kiến trúc ứng dụng, cơ sở dữ liệu, API/tích hợp email–ADS-B–SLOT–AMHS–Bravo và phương án triển khai trên các máy chủ. - Đã thiết kế giao diện, luồng nghiệp vụ, mô hình dữ liệu, cấu trúc bảng/trường, dịch vụ, thông báo/cảnh báo, báo cáo và phân quyền. - Đã tổ chức rà soát với Chủ đầu tư/đơn vị sử dụng; cập nhật các ý kiến và quản lý thay đổi so với phạm vi ban đầu. - Đã xác định kế hoạch kiểm thử, dữ liệu kiểm thử, môi trường, điều kiện vào/ra và ma trận truy vết yêu cầu–thiết kế–kiểm thử. Kết quả/sản phẩm đã hoàn thành: - Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS); mã HTQLSLB-SRS-01; ngày 18/07/2026; phiên bản 1.0. - Tài liệu thiết kế chi tiết hệ thống; số 01/2026/TKCT-HTQLSLB; ngày 18/07/2026; phiên bản 1.0. Tình trạng hoàn thành: Hoàn thành 100% ngày 18/07/2026, đúng mốc Ngày 10; toàn bộ 05 nhóm/53 chức năng đã có yêu cầu, thiết kế và tiêu chí kiểm tra tương ứng. Sự cố, sai khác, phát sinh và biện pháp xử lý: Không có sai khác ảnh hưởng phạm vi hoặc tiến độ. Các ý kiến rà soát về dữ liệu, phân quyền, tích hợp và tiêu chí báo cáo đã được cập nhật vào phiên bản 1.0 của các tài liệu. Đề nghị, kiến nghị và ý kiến giải quyết: Thống nhất chốt bộ tài liệu phiên bản 1.0 làm đường cơ sở để lập trình, quản lý thay đổi và kiểm thử. |  |

# II. Các nội dung khác (nếu có)

Hồ sơ kèm theo/đối chiếu: xem đầy đủ tên, mã/số, ngày và phiên bản tại mục Kết quả/sản phẩm đã hoàn thành trong bảng nhật ký.

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………