Mẫu số 1. Bìa quyển nhật ký công tác triển khai

NHẬT KÝ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

QUYỂN SỐ: ................................

1. Tên dự án: Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm hệ thống số liệu điều hành bay

2. Tên hạng mục: Gói thầu số 1: Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm hệ thống số liệu điều hành bay

3. Địa điểm triển khai: ............................................................................

4. Chủ đầu tư: TRUNG TÂM QUẢN LÝ LUỒNG KHÔNG LƯU - CN TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH

Địa chỉ Chủ đầu tư: Số 5/200 Đường Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên người đại diện Chủ đầu tư: Ông Chu Minh Được – Chức vụ: Giám đốc

5. Ban Quản lý dự án hoặc tổ chức tư vấn quản lý dự án: ............................................................................

Họ và tên người đại diện Ban Quản lý dự án hoặc tổ chức tư vấn quản lý dự án: ............................................................................

............................................................................................

6. Nhà thầu triển khai: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP FIRST TRUST VIỆT NAM

Địa chỉ Nhà thầu triển khai: Tầng 10, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên người đại diện Nhà thầu triển khai: Ông Nguyễn Xuân Thịnh – Chức vụ: Giám đốc

7. Đơn vị giám sát công tác triển khai (nếu có): ............................................................................

Họ và tên người phụ trách giám sát công tác triển khai: ............................................................................

8. Tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết: ............................................................................

# 9. Thông tin triển khai

Hợp đồng triển khai số: ............................................................................

Ngày: ............................................................................

Ngày bắt đầu triển khai theo kế hoạch: 09/07/2026

Thực tế: 09/07/2026

Ngày kết thúc triển khai theo kế hoạch: 06/09/2026

Thực tế: 06/09/2026

Quyển này gồm: ............................................................................

trang, đánh dấu theo số thứ tự từ 01 đến ..........

Họ tên, chữ ký của người phụ trách công tác triển khai, quản lý quyển nhật ký công tác triển khai:

............................................................................................

Họ tên, chữ ký của người phụ trách giám sát công tác triển khai (nếu có):

............................................................................................

………, ngày …… tháng …… năm ……

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU TRIỂN KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Mẫu số 1.1. Nội dung ghi nhật ký công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

Giai đoạn 1 – Khảo sát hiện trạng và xây dựng tài liệu nghiệp vụ

Công việc: Cài đặt, cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay

# I. Nội dung công tác triển khai

| STT | Thời gian triển khai | Nội dung công tác triển khai | Ý kiến và chữ ký xác nhận của đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai (nếu có) đối với các nội dung triển khai. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngày 1 – 5 Từ: 09/07/2026 Đến: 13/07/2026 | Giai đoạn 1 – Khảo sát hiện trạng và xây dựng tài liệu nghiệp vụ Công việc thực tế đã thực hiện: - Đã tổ chức làm việc với Chủ đầu tư/đơn vị sử dụng để xác định phạm vi, đầu mối phối hợp, quy trình nghiệp vụ hiện hành và nhu cầu cập nhật Hệ thống số liệu điều hành bay. - Đã khảo sát hiện trạng phần mềm, cơ sở dữ liệu, máy chủ, tài khoản/phân quyền, nhật ký hệ thống, quy trình vận hành, sao lưu và các môi trường phát triển–kiểm thử–vận hành. - Đã rà soát 05 nhóm/53 chức năng trong file Plan: tích hợp và tự động hóa dữ liệu; cảnh báo–tiện ích; nâng cấp HTSLB; phân tích–báo cáo; ứng dụng AI. - Đã khảo sát nguồn và mẫu dữ liệu email/thư mục, ADS-B, SLOT, AMHS, KHB/KHB quân sự, vùng trời, Bravo và API; ghi nhận định dạng, tần suất, quy tắc đối soát và điều kiện kết nối. - Đã thu thập biểu mẫu báo cáo, kịch bản cảnh báo, quy tắc nghiệp vụ, yêu cầu tìm kiếm/thống kê, yêu cầu hiệu năng và các trường hợp ngoại lệ cần xử lý. - Đã tổng hợp vấn đề còn thiếu dữ liệu, tài khoản, mẫu báo cáo hoặc nội dung chưa thống nhất; xác định đơn vị/người cung cấp và thời hạn xử lý. Kết quả/sản phẩm đã hoàn thành: - Biên bản khảo sát hiện trạng và yêu cầu nghiệp vụ; số 01/2026/BBKS-HTQLSLB; ngày 13/07/2026; phiên bản 1.0. - Báo cáo kết quả khảo sát; số 01/2026/BCKS-HTQLSLB; ngày 13/07/2026; phiên bản 1.0. - Tài liệu nghiệp vụ và yêu cầu người sử dụng; mã HTQLSLB-TLNV-01; ngày 13/07/2026; phiên bản 1.0. Tình trạng hoàn thành: Hoàn thành 100% ngày 13/07/2026, đúng mốc Ngày 5; các tài liệu khảo sát và phạm vi 53 chức năng đã được tổng hợp để chuyển sang phân tích–thiết kế. Sự cố, sai khác, phát sinh và biện pháp xử lý: Không có sự cố ảnh hưởng tiến độ. Các nội dung cần bổ sung dữ liệu mẫu, thông tin kết nối và biểu mẫu báo cáo đã được đưa vào HTQLSLB-DSVD-01, phân công đầu mối và xử lý trong các giai đoạn tiếp theo. Đề nghị, kiến nghị và ý kiến giải quyết: Các bên thống nhất sử dụng Biên bản khảo sát, Báo cáo khảo sát và HTQLSLB-TLNV-01 làm đầu vào chính thức cho Giai đoạn 2. |  |

# II. Các nội dung khác (nếu có)

Hồ sơ kèm theo/đối chiếu: xem đầy đủ tên, mã/số, ngày và phiên bản tại mục Kết quả/sản phẩm đã hoàn thành trong bảng nhật ký.

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

Mẫu số 1.1. Nội dung ghi nhật ký công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

Giai đoạn 2 – Phân tích yêu cầu và thiết kế kỹ thuật

Công việc: Cài đặt, cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay

# I. Nội dung công tác triển khai

| STT | Thời gian triển khai | Nội dung công tác triển khai | Ý kiến và chữ ký xác nhận của đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai (nếu có) đối với các nội dung triển khai. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ngày 1 – 10 Từ: 09/07/2026 Đến: 18/07/2026 | Giai đoạn 2 – Phân tích yêu cầu và thiết kế kỹ thuật Công việc thực tế đã thực hiện: - Đã phân tích yêu cầu chức năng cho 05 nhóm/53 chức năng; xác định đầu vào, quy tắc xử lý, đầu ra, trường hợp ngoại lệ, quyền sử dụng và tiêu chí chấp nhận. - Đã phân tích yêu cầu phi chức năng về hiệu năng, an toàn thông tin, lưu vết, tính sẵn sàng, sao lưu/khôi phục, khả năng mở rộng và vận hành. - Đã xây dựng phương án kiến trúc ứng dụng, cơ sở dữ liệu, API/tích hợp email–ADS-B–SLOT–AMHS–Bravo và phương án triển khai trên các máy chủ. - Đã thiết kế giao diện, luồng nghiệp vụ, mô hình dữ liệu, cấu trúc bảng/trường, dịch vụ, thông báo/cảnh báo, báo cáo và phân quyền. - Đã tổ chức rà soát với Chủ đầu tư/đơn vị sử dụng; cập nhật các ý kiến và quản lý thay đổi so với phạm vi ban đầu. - Đã xác định kế hoạch kiểm thử, dữ liệu kiểm thử, môi trường, điều kiện vào/ra và ma trận truy vết yêu cầu–thiết kế–kiểm thử. Kết quả/sản phẩm đã hoàn thành: - Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS); mã HTQLSLB-SRS-01; ngày 18/07/2026; phiên bản 1.0. - Tài liệu thiết kế chi tiết hệ thống; số 01/2026/TKCT-HTQLSLB; ngày 18/07/2026; phiên bản 1.0. Tình trạng hoàn thành: Hoàn thành 100% ngày 18/07/2026, đúng mốc Ngày 10; toàn bộ 05 nhóm/53 chức năng đã có yêu cầu, thiết kế và tiêu chí kiểm tra tương ứng. Sự cố, sai khác, phát sinh và biện pháp xử lý: Không có sai khác ảnh hưởng phạm vi hoặc tiến độ. Các ý kiến rà soát về dữ liệu, phân quyền, tích hợp và tiêu chí báo cáo đã được cập nhật vào phiên bản 1.0 của các tài liệu. Đề nghị, kiến nghị và ý kiến giải quyết: Thống nhất chốt bộ tài liệu phiên bản 1.0 làm đường cơ sở để lập trình, quản lý thay đổi và kiểm thử. |  |

# II. Các nội dung khác (nếu có)

Hồ sơ kèm theo/đối chiếu: xem đầy đủ tên, mã/số, ngày và phiên bản tại mục Kết quả/sản phẩm đã hoàn thành trong bảng nhật ký.

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

Mẫu số 1.1. Nội dung ghi nhật ký công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

Giai đoạn 3 – Lập trình, cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm

Công việc: Cài đặt, cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay

# I. Nội dung công tác triển khai

| STT | Thời gian triển khai | Nội dung công tác triển khai | Ý kiến và chữ ký xác nhận của đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai (nếu có) đối với các nội dung triển khai. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ngày 8 – 25 Từ: 16/07/2026 Đến: 02/08/2026 | Giai đoạn 3 – Lập trình, cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm Công việc thực tế đã thực hiện: - Đã thiết lập nhánh/mốc quản lý phiên bản, môi trường phát triển và quy ước xây dựng, đóng gói, kiểm soát thay đổi mã nguồn. - Đã lập trình các chức năng tích hợp và tự động hóa dữ liệu: email/thư mục, ADS-B, SLOT, AMHS, Gateway/API và xử lý lỗi tích hợp. - Đã xây dựng nhóm cảnh báo–tiện ích và cập nhật các chức năng HTSLB về tìm kiếm, lưu trữ, phân loại, export, sửa/lưu lịch sử, đồng bộ liên ngày, thống kê, phép bay và đối chiếu Bravo. - Đã xây dựng các biểu đồ/báo cáo, chỉ số ADS-B, báo cáo quân sự/dân dụng và các chức năng AI gồm truy vấn ngôn ngữ tự nhiên, tổng hợp tự động, Chatbot và giám sát hiệu năng. - Đã cập nhật cấu trúc cơ sở dữ liệu, package/procedure/script, dữ liệu danh mục và các cấu hình ứng dụng liên quan. - Đã thực hiện rà soát mã nguồn, kiểm thử đơn vị/tích hợp nội bộ, sửa lỗi và cập nhật tài liệu kỹ thuật theo từng bản build. Kết quả/sản phẩm đã hoàn thành: - Mã nguồn phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay; mã sản phẩm HTQLSLB-SRC-1.0.0; ngày đóng gói 02/08/2026; phiên bản 1.0.0. Tình trạng hoàn thành: Hoàn thành 100% ngày 02/08/2026, đúng mốc Ngày 25; mã nguồn, script, API và gói cài đặt phiên bản 1.0.0 đã được đóng gói và kiểm tra nội bộ. Sự cố, sai khác, phát sinh và biện pháp xử lý: Các lỗi phát hiện khi rà soát mã nguồn, kiểm thử đơn vị và tích hợp nội bộ đã được cập nhật trong BCKTNB số 01/2026/BCKTNB-HTQLSLB và khắc phục trước khi bàn giao cài đặt. Đề nghị, kiến nghị và ý kiến giải quyết: Xác nhận build HTQLSLB-BUILD-1.0.0 đủ điều kiện chuyển sang Giai đoạn 4; tiếp tục quản lý thay đổi bằng commit/tag và release notes. |  |

# II. Các nội dung khác (nếu có)

Hồ sơ kèm theo/đối chiếu: xem đầy đủ tên, mã/số, ngày và phiên bản tại mục Kết quả/sản phẩm đã hoàn thành trong bảng nhật ký.

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

Mẫu số 1.1. Nội dung ghi nhật ký công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

Giai đoạn 4 – Cài đặt, kiểm thử nội bộ và bàn giao kiểm thử

Công việc: Cài đặt, cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay

# I. Nội dung công tác triển khai

| STT | Thời gian triển khai | Nội dung công tác triển khai | Ý kiến và chữ ký xác nhận của đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai (nếu có) đối với các nội dung triển khai. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Ngày 25 – 30 Từ: 02/08/2026 Đến: 07/08/2026 | Giai đoạn 4 – Cài đặt, kiểm thử nội bộ và bàn giao kiểm thử Công việc thực tế đã thực hiện: - Đã kiểm tra điều kiện môi trường, tài nguyên, kết nối mạng, tài khoản và bản sao lưu trước khi triển khai. - Đã cài đặt phần mềm hệ thống/phần mềm nền, cơ sở dữ liệu, middleware/runtime và phần mềm nội bộ trên các máy chủ theo thiết kế. - Đã cấu hình địa chỉ/cổng dịch vụ, kết nối cơ sở dữ liệu và tích hợp, tài khoản/phân quyền, log, đồng bộ thời gian, giám sát, sao lưu và khôi phục. - Đã triển khai script cơ sở dữ liệu và gói ứng dụng; kiểm tra khởi động dịch vụ, kết nối giữa các thành phần, truy cập ứng dụng và ghi nhận phiên bản. - Đã chuẩn bị dữ liệu kiểm thử, thực hiện kiểm thử nội bộ theo chức năng và yêu cầu phi chức năng; tiếp nhận và khắc phục lỗi. - Đã đóng gói phiên bản đủ điều kiện bàn giao cho Chủ đầu tư/đơn vị kiểm thử và thống nhất phạm vi, dữ liệu, tài khoản kiểm thử. Kết quả/sản phẩm đã hoàn thành: - Biên bản nghiệm thu kỹ thuật cài đặt phần mềm hệ thống, phần mềm nội bộ và cấu hình máy chủ; số 01/2026/BBNTKT-HTQLSLB; ngày 07/08/2026; phiên bản hồ sơ 1.0. Tình trạng hoàn thành: Hoàn thành 100% ngày 07/08/2026, đúng mốc Ngày 30; phần mềm hệ thống, phần mềm nội bộ và cấu hình máy chủ đã được cài đặt, kiểm tra và bàn giao phiên bản RC1. Sự cố, sai khác, phát sinh và biện pháp xử lý: Không có sự cố làm gián đoạn tiến độ. Các lỗi cấu hình/kết nối phát hiện trong kiểm tra nội bộ đã được ghi tại HTQLSLB-DEFECT-INT-01, khắc phục và kiểm thử lại đạt yêu cầu. Đề nghị, kiến nghị và ý kiến giải quyết: Các bên thống nhất môi trường, tài khoản, dữ liệu và build HTQLSLB-1.0.0-RC1 đủ điều kiện thực hiện kiểm thử hệ thống. |  |

# II. Các nội dung khác (nếu có)

Hồ sơ kèm theo/đối chiếu: xem đầy đủ tên, mã/số, ngày và phiên bản tại mục Kết quả/sản phẩm đã hoàn thành trong bảng nhật ký.

……………………………………………………………………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………….……………………………………………………………

Mẫu số 1.1. Nội dung ghi nhật ký công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

Giai đoạn 5 – Phối hợp kiểm thử hệ thống và hoàn thiện phần mềm

Công việc: Cài đặt, cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay

# I. Nội dung công tác triển khai

| STT | Thời gian triển khai | Nội dung công tác triển khai | Ý kiến và chữ ký xác nhận của đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai (nếu có) đối với các nội dung triển khai. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Ngày 32 – 48 Từ: 09/08/2026 Đến: 25/08/2026 | Giai đoạn 5 – Phối hợp kiểm thử hệ thống và hoàn thiện phần mềm Công việc thực tế đã thực hiện: - Đã phối hợp chuẩn bị môi trường, tài khoản, dữ liệu và bộ kịch bản kiểm thử cho đầy đủ phạm vi 05 nhóm/53 chức năng. - Đã thực hiện/ hỗ trợ kiểm thử chức năng, tích hợp, dữ liệu, phân quyền, báo cáo, cảnh báo, hiệu năng và các yêu cầu an toàn–lưu vết theo kế hoạch. - Đã ghi nhận kết quả từng ca kiểm thử và bằng chứng; phân loại lỗi theo mức độ, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn khắc phục. - Đã sửa lỗi, cập nhật mã nguồn/script/cấu hình, phát hành build mới và phối hợp kiểm thử lại đến khi đóng lỗi hoặc thống nhất tồn tại. - Đã đối chiếu kết quả với yêu cầu, thiết kế chi tiết và tiêu chí chấp nhận; cập nhật ma trận truy vết và hồ sơ thay đổi. - Đã hoàn thiện phiên bản phát hành dự kiến, tài liệu người dùng/quản trị và danh mục vấn đề còn lại để trình xem xét. Kết quả/sản phẩm đã hoàn thành: - Báo cáo kiểm thử hệ thống/UAT; số 01/2026/BCKTHT-HTQLSLB; ngày 25/08/2026; phiên bản 1.0. - Biên bản xác nhận đủ điều kiện triển khai chính thức; số 01/2026/BBDK-HTQLSLB; ngày 25/08/2026; phiên bản 1.0. Tình trạng hoàn thành: Hoàn thành 100% ngày 25/08/2026, đúng mốc Ngày 48; 53 chức năng đã được kiểm tra, các lỗi ảnh hưởng nghiệm thu đã được khắc phục và xác nhận lại. Sự cố, sai khác, phát sinh và biện pháp xử lý: Các lỗi và ý kiến UAT đã được quản lý trong HTQLSLB-DEFECT-UAT-01. Không còn lỗi nghiêm trọng hoặc lỗi cản trở triển khai chính thức tại thời điểm chốt báo cáo. Đề nghị, kiến nghị và ý kiến giải quyết: Thống nhất sử dụng phiên bản HTQLSLB-1.0.0-RC2 làm cơ sở đào tạo, chuyển giao và phát hành phiên bản chính thức. |  |

# II. Các nội dung khác (nếu có)

Hồ sơ kèm theo/đối chiếu: xem đầy đủ tên, mã/số, ngày và phiên bản tại mục Kết quả/sản phẩm đã hoàn thành trong bảng nhật ký.

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

Mẫu số 1.1. Nội dung ghi nhật ký công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

Giai đoạn 6 – Đào tạo, chuyển giao và triển khai chính thức

Công việc: Cài đặt, cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay

# I. Nội dung công tác triển khai

| STT | Thời gian triển khai | Nội dung công tác triển khai | Ý kiến và chữ ký xác nhận của đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai (nếu có) đối với các nội dung triển khai. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Ngày 45 – 56 Từ: 22/08/2026 Đến: 02/09/2026 | Giai đoạn 6 – Đào tạo, chuyển giao và triển khai chính thức Công việc thực tế đã thực hiện: - Đã lập kế hoạch và tổ chức đào tạo cho người sử dụng, cán bộ quản trị/vận hành và cán bộ hỗ trợ theo danh sách được phê duyệt. - Đã hướng dẫn quy trình nghiệp vụ, sử dụng 05 nhóm chức năng, xử lý cảnh báo/sự cố, khai thác báo cáo và quản trị hệ thống. - Đã chuẩn bị môi trường chính thức, sao lưu hiện trạng, lập phương án triển khai–rollback và kiểm tra điều kiện trước chuyển đổi. - Đã cài đặt/cập nhật phiên bản chính thức, triển khai script dữ liệu/cấu hình, kiểm tra dịch vụ và thực hiện kiểm tra nhanh sau triển khai. - Đã chuyển giao mã nguồn/gói cài đặt, tài liệu, dữ liệu, cấu hình, tài khoản theo phương thức an toàn và hướng dẫn sao lưu/khôi phục. - Đã theo dõi vận hành ban đầu, tiếp nhận phản hồi, xử lý vấn đề phát sinh và xác nhận trạng thái hệ thống sau triển khai. Kết quả/sản phẩm đã hoàn thành: - Kế hoạch và chương trình đào tạo; mã HTQLSLB-KHDT-01; ngày 26/08/2026; phiên bản 1.0. - Biên bản đào tạo người sử dụng và quản trị; số 01/2026/BBDT-HTQLSLB; ngày 02/09/2026; phiên bản hồ sơ 1.0. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng; mã HTQLSLB-HDSD-01; ngày 02/09/2026; phiên bản 1.0. - Biên bản chuyển giao mã nguồn, gói cài đặt, dữ liệu, cấu hình và tài liệu; số 01/2026/BBCG-HTQLSLB; ngày 02/09/2026; phiên bản hồ sơ 1.0. Tình trạng hoàn thành: Hoàn thành 100% ngày 02/09/2026, đúng mốc Ngày 56; người sử dụng/quản trị đã được đào tạo, phiên bản HTQLSLB 1.0.0 đã triển khai và hồ sơ chuyển giao đã hoàn tất. Sự cố, sai khác, phát sinh và biện pháp xử lý: Không có sự cố ảnh hưởng việc đưa hệ thống vào vận hành. Các phản hồi ban đầu sau triển khai đã được tiếp nhận, xử lý và cập nhật trong nhật ký hỗ trợ. Đề nghị, kiến nghị và ý kiến giải quyết: Đơn vị tiếp nhận xác nhận đã nhận đủ tài liệu, sản phẩm và hướng dẫn vận hành; hệ thống đủ điều kiện lập hồ sơ nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. |  |

# II. Các nội dung khác (nếu có)

Hồ sơ kèm theo/đối chiếu: xem đầy đủ tên, mã/số, ngày và phiên bản tại mục Kết quả/sản phẩm đã hoàn thành trong bảng nhật ký.

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

Mẫu số 1.1. Nội dung ghi nhật ký công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

Giai đoạn 7 – Nghiệm thu và bàn giao

Công việc: Cài đặt, cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay

# I. Nội dung công tác triển khai

| STT | Thời gian triển khai | Nội dung công tác triển khai | Ý kiến và chữ ký xác nhận của đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai (nếu có) đối với các nội dung triển khai. |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Ngày 56 – 60 Từ: 02/09/2026 Đến: 06/09/2026 | Giai đoạn 7 – Nghiệm thu và bàn giao Công việc thực tế đã thực hiện: - Đã rà soát khối lượng, chất lượng, tiến độ và hồ sơ của 05 nhóm/53 chức năng; đối chiếu hợp đồng, thiết kế chi tiết và các thay đổi được phê duyệt. - Đã kiểm tra tính đầy đủ của biên bản kỹ thuật, báo cáo kiểm thử/vận hành thử, hồ sơ cài đặt, tài liệu đào tạo/chuyển giao và bằng chứng từng chức năng. - Đã tổng hợp, xử lý hoặc phân loại tồn tại; xác định nội dung đủ điều kiện nghiệm thu, nội dung nghiệm thu có điều kiện và nội dung chưa được chấp nhận. - Đã tổ chức nghiệm thu kỹ thuật đối với các sản phẩm/thành phần và nghiệm thu sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án. - Đã bàn giao phiên bản phần mềm, cơ sở dữ liệu, mã nguồn/gói triển khai, tài liệu, dữ liệu và quyền quản trị cho đơn vị tiếp nhận. - Đã thống nhất trách nhiệm bảo hành, hỗ trợ, bảo mật, quản lý thay đổi và lưu trữ hồ sơ hoàn thành sau nghiệm thu. Kết quả/sản phẩm đã hoàn thành: - Bộ Biên bản nghiệm thu kỹ thuật theo Mẫu số 5; số 01-02/2026/BBNTKT-HTQLSLB; ngày hoàn tất 06/09/2026; phiên bản hồ sơ 1.0. - Biên bản nghiệm thu sản phẩm/hạng mục theo Mẫu số 6; số 01/2026/BBNTSP-HTQLSLB; ngày 06/09/2026; phiên bản hồ sơ 1.0. - Phụ lục kết quả nghiệm thu chi tiết 05 nhóm/53 chức năng; mã HTQLSLB-PLNT-01; ngày 06/09/2026; phiên bản 1.0. - Cam kết bảo hành, hỗ trợ và danh sách đầu mối vận hành; số 01/2026/BHHT-HTQLSLB; ngày 06/09/2026; thời hạn theo hợp đồng. Tình trạng hoàn thành: Hoàn thành 100% ngày 06/09/2026, đúng mốc Ngày 60; đủ khối lượng 05 nhóm/53 chức năng, hồ sơ nghiệm thu và sản phẩm bàn giao phiên bản HTQLSLB 1.0.0. Sự cố, sai khác, phát sinh và biện pháp xử lý: Không còn tồn tại ảnh hưởng việc nghiệm thu và đưa hệ thống vào sử dụng. Các yêu cầu hỗ trợ sau bàn giao được quản lý theo cam kết bảo hành/hỗ trợ và quy trình vận hành. Đề nghị, kiến nghị và ý kiến giải quyết: Các bên thống nhất chấp nhận nghiệm thu, bàn giao sản phẩm để đưa vào sử dụng và thực hiện bảo hành/hỗ trợ theo hợp đồng. |  |

# II. Các nội dung khác (nếu có)

Hồ sơ kèm theo/đối chiếu: xem đầy đủ tên, mã/số, ngày và phiên bản tại mục Kết quả/sản phẩm đã hoàn thành trong bảng nhật ký.

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………