PHỤ BIỂU 01 – BIÊN BẢN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ YÊU CẦU NGHIỆP VỤ (THAM KHẢO)

Dự án: Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay

Thời gian khảo sát: từ 09/07/2026 đến 13/07/2026; thời gian họp/làm việc cụ thể: […].

Địa điểm/hình thức khảo sát: […].

I. Thành phần tham gia

1. Đại diện Chủ đầu tư/đơn vị quản lý, sử dụng: [Họ tên, chức vụ, đơn vị].
2. Đại diện Nhà thầu triển khai: [Họ tên, chức vụ, nhiệm vụ].
3. Đại diện đơn vị thiết kế/giám sát và bên liên quan (nếu có): […].

II. Căn cứ và tài liệu sử dụng

- Hợp đồng, thiết kế chi tiết và bảng tiến độ thực hiện được phê duyệt;
- Quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu báo cáo, dữ liệu mẫu, tài liệu tích hợp và tài liệu hiện trạng do các bên cung cấp;
- Các văn bản, biên bản và tài liệu liên quan khác: […].

III. Nội dung khảo sát

Lưu ý: Trạng thái và ngày hoàn thành trong bảng dưới đây được trích từ file Plan để tham chiếu; phải được các bên xác nhận lại tại thời điểm khảo sát.

| STT | Nhóm chức năng | Chức năng/phạm vi theo Plan | Nội dung cần khảo sát, làm rõ | Kết quả và nội dung thống nhất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PHÂN HỆ NGHIỆP VỤ TÍCH HỢP & TỰ ĐỘNG HÓA DỮ LIỆU | 1. Tự động cập nhật dữ liệu từ email và thư mục lưu trữ — Đang thực hiện; HT dự kiến 25-07-2026; ghi chú Plan: - Đã xây dựng xong công cụ - Cần cung cấp dữ liệu (mail) để test và hiệu chỉnh 2. Thu thập và xử lý dữ liệu ADS-B cho khai thác O/F — Đang thực hiện; HT dự kiến 25-07-2026 3. Tích hợp lọc SLOT vào hệ thống SLB — Đã thực hiện; ghi chú Plan: - Cần kiểm tra và đổi chiếu số liệu 4. Kết nối trực tiếp AMHS để gửi/nhận điện văn — Đang thực hiện; HT dự kiến 25-07-2026; ghi chú Plan: - Cần làm rõ thêm chức năng output khi kết nối với AMHS 5. Chuẩn hóa API chia sẻ dữ liệu — Đang thực hiện; HT dự kiến 25-07-2026; ghi chú Plan: Đã xây dựng khung GatewayAPI. Cần ghép và kiểm tra trên hệ thống SLB | Xác nhận nguồn dữ liệu email/thư mục, ADS-B, SLOT, AMHS và API; định dạng, tần suất, giao thức, tài khoản, phân quyền, quy tắc đối soát, lưu vết, xử lý lỗi; thu thập dữ liệu mẫu và điều kiện kết nối thực tế. | [Ghi kết quả khảo sát; yêu cầu đã thống nhất; dữ liệu/tài liệu được cung cấp; đầu mối và thời hạn xử lý.] |
| II | PHÂN HỆ NGHIỆP VỤ CẢNH BÁO & TIỆN ÍCH HỖ TRỢ | 1. Hệ thống cảnh báo thông minh đa kịch bản — Đang thực hiện; HT dự kiến 25-07-2026; ghi chú Plan: - Đã có giao diện cơ bản cần phối hợp để thống nhất và điều chỉnh theo yêu cầu 2. Quản lý thông tin KHB quân sự và sử dụng vùng trời — Đang thực hiện; HT dự kiến 29-07-2026 | Thống nhất danh mục kịch bản cảnh báo, điều kiện kích hoạt, mức độ ưu tiên, đối tượng nhận, hình thức thông báo, xác nhận/đóng cảnh báo; nguồn và quy trình quản lý KHB quân sự, vùng trời, quyền khai thác dữ liệu. | [Ghi kết quả khảo sát; yêu cầu đã thống nhất; dữ liệu/tài liệu được cung cấp; đầu mối và thời hạn xử lý.] |
| III | PHÂN HỆ NGHIỆP VỤ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CÁC CHỨC NĂNG CỦA HTSLB | 1. Mở rộng thời gian lưu trữ điện văn INBOX — Đã thực hiện 2. Cảnh báo NOPERM cho điện văn không có trong KHBN — Đã thực hiện 3. Áp dụng quy tắc 120h ICAO cho hiển thị FPL — Đang thực hiện; HT dự kiến 31-07-2026 4. Tìm kiếm chuyến bay đa trường, hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa — Đang thực hiện; HT dự kiến 31-07-2026 5. Tìm kiếm nâng cao phục vụ báo cáo — Đang thực hiện; HT dự kiến 31-07-2026 6. Phân loại chuyến bay Quốc nội/Quốc tế tự động — Đang thực hiện; HT dự kiến 31-07-2026 7. Export dữ liệu chia tách 3 loại file (ALL, LD, OF) — Đã thực hiện 8. Chức năng Edit info chuyến bay — Đã thực hiện 9. Hiển thị lịch sử thao tác của người xử lý chuyến bay — Chưa thực hiện; HT dự kiến 31-07-2026 10. Đồng bộ dữ liệu điện văn liên ngày (DEP cuối ngày → ARR hôm sau) — Đang thực hiện; HT dự kiến 31-07-2026 11. Thống kê theo khung giờ/chặng/đường bay — Đang thực hiện; HT dự kiến 31-07-2026 12. Cảnh báo chuyến bay không có trong phép bay/KHB ngày — Đã thực hiện 13. Hỗ trợ hủy phép bay quốc tế/quốc nội — Đang thực hiện; HT dự kiến 31-07-2026; ghi chú Plan: - Cần thống nhất form mẫu hủy 14. Tối ưu hiệu năng ExportBravo (< 3 phút) — Đã thực hiện; ghi chú Plan: Cần test trên dữ liệu đang chạy 15. Chức năng F8 "ép dòng" trong Calendar Accepted — Đã thực hiện 16. Tối ưu Gen KHB ngày hôm sau ra AFTN (< 3 phút) — Đã thực hiện; ghi chú Plan: Cần test trên dữ liệu đang chạy 17. Mở rộng phạm vi tra cứu INBOX (>7 ngày) — Đã thực hiện 18. Tự động cập nhật khi sửa KHB đã build — Đang thực hiện; HT dự kiến 31-07-2026 19. Cảnh báo chuyến bay cấp sai ngày bay (Day) so với ngày bay thực tế — Đã thực hiện 20. Bổ sung trường "Mục đích chuyến bay" trong KHB ngày — Đã thực hiện 21. Logic cảnh báo "đỏ" chính xác cho chuyến bay hết hiệu lực — Đang thực hiện; HT dự kiến 31-07-2026 22. Tự động cập nhật đường bay theo đoạn từ FPL thực tế — Đang thực hiện; HT dự kiến 31-07-2026; ghi chú Plan: @Hiền: bên em muốn dựa vào đường bay theo đoạn trên FPL sẽ có tên các điểm báo cáo, tên đường bay để xác định được chính xác đoạn đường bay vào FIR của Việt Nam, khi có đoạn đường bay chính xác đó rồi sẽ đối chiếu với bộ danh mục đường bay đang có sẵn và được cập nhật thường xuyên để đưa ra đường bay hoàn chỉnh cuối cùng 23. Tự động nhận diện và chuyển ngày cho chuyến bay quốc tế hạ cánh hôm sau — Đang thực hiện; HT dự kiến 31-07-2026 24. Theo dõi kế hoạch bay hàng ngày với cập nhật liên tục — Đang thực hiện; HT dự kiến 31-07-2026 25. Thông báo thời điểm nhận số liệu bay Đi/Đến từ Trung tâm TBHĐB — Đang thực hiện; HT dự kiến 31-07-2026 26. Cập nhật số liệu bay từ HTSLB sang Bravo — Đã thực hiện 27. Khắc phục lỗi nhầm ngày so với thực tế — Đã thực hiện 28. Sửa nhiều chuyến bay cùng nội dung trong một thao tác — Đang thực hiện; HT dự kiến 31-07-2026 29. Đối chiếu số liệu bay giữa HTSLB và Bravo — Đang thực hiện; HT dự kiến 31-07-2026; ghi chú Plan: @Hiền: Nội dung đối chiếu với bravo, bên em muốn hệ thống chạy ra bảng chênh lệch các chuyến bay giữa 2 hệ thống Tkpro và Bravo, nếu có sự chênh lệch về ngày bay, callsign, chặng bay, mục đích thì hệ thống đều hiển thị ra ạ - Cần cung cấp thông tin kết nối bravo 30. Mở rộng tìm kiếm trên giao diện Daily Military Report — Đang thực hiện; HT dự kiến 31-07-2026 31. Thêm lựa chọn theo tất cả tiêu chí thống kê trong báo cáo — Đang thực hiện; HT dự kiến 31-07-2026 32. Đánh giá so sánh việc số liệu của KHBHĐBN — Đang thực hiện; HT dự kiến 31-07-2026; ghi chú Plan: - so sánh cb bổ xung và trước 15h | Khảo sát quy trình hiện tại, quy tắc nghiệp vụ, phân quyền và dữ liệu của từng chức năng; tiêu chí tìm kiếm, đồng bộ liên ngày, đối chiếu Bravo, nhật ký thao tác, hiệu năng dưới 3 phút, mẫu hủy phép bay và các trường hợp ngoại lệ. | [Ghi kết quả khảo sát; yêu cầu đã thống nhất; dữ liệu/tài liệu được cung cấp; đầu mối và thời hạn xử lý.] |
| IV | PHÂN HỆ NGHIỆP VỤ PHÂN TÍCH, BÁO CÁO THÔNG MINH | 1. Biểu đồ thông tin tổng quan khai thác bay — Đang thực hiện; HT dự kiến 25-07-2026; ghi chú Plan: - Theo ngày, sân bay ;Các biểu đồ trực quan (đã diễn ra, kế hoạch tương lai);Tổng số - Đã có giao diện cơ bản cần phối hợp để thống nhất và điều chỉnh theo yêu cầu 2. Phân tích xu hướng khai thác theo thời gian — Đang thực hiện; HT dự kiến 25-07-2026; ghi chú Plan: - Từ ngày đến bay , sân bay Tổng số chuyến, Biến số tự động. Dự kiến , Thực tế bay - Đã có giao diện cơ bản cần phối hợp để thống nhất và điều chỉnh theo yêu cầu 3. Phát hiện và cảnh báo dữ liệu bất thường — Đang thực hiện; HT dự kiến 31-07-2026; ghi chú Plan: - Bổ xung thêm chức năng theo dõi trạng thái khai thác (finish flight) 4. Tích hợp ADS-B cho báo cáo khai thác thực tế — Đang thực hiện; HT dự kiến 25-07-2026 5. Tổng hợp chỉ số hiệu suất bay từ ADS-B O/F — Đang thực hiện; HT dự kiến 25-07-2026; ghi chú Plan: - Đã có giao diện cơ bản cần phối hợp để thống nhất và điều chỉnh theo yêu cầu 6. Biểu đồ thống kê trạng thái chuyến bay theo tỷ lệ % — Đang thực hiện; HT dự kiến 25-07-2026; ghi chú Plan: Từ ngày-đến ngày-sân bay-hãng Biểu đồ hiền tròn, hình cột (hoàn thành, delay, cancel, chưa thưc hiện-chưa có FPL) Delay Điện văn DEP so sánh EOBT – FPL ATD>EOBT+30 ATD>EOBT-15 ATD>EOBT+30 ATD<EOBT-60 ATD>EOBT+60 Cancel QN di QT không có DEP QT đến QN không ARR Xem chi tiết cụ thể từng loại - Đã có giao diện cơ bản cần phối hợp để thống nhất và điều chỉnh theo yêu cầu 7. Biểu đồ so sánh hoạt động bay giữa các sân bay — Đang thực hiện; HT dự kiến 25-07-2026; ghi chú Plan: VVVTS so VVNB Cùng sân bay khách thời gian Khác sân bay cùng thời điểm VVTS – VVTS Chọn ngày cụ thể so sánh (tổng số cb, hoàn thành, delay, cancel, không hoàn thành) Đang diễn ra (TBT) Xem lại (dữ liệu bên TK) - Đã có giao diện cơ bản cần phối hợp để thống nhất và điều chỉnh theo yêu cầu 8. Báo cáo chuyến bay quân sự theo tiêu chí mở rộng — Đang thực hiện; HT dự kiến 25-07-2026; ghi chú Plan: -A Cường chưa cung cấp mẫu nhé 9. Báo cáo tổng hợp hoạt động bay tất cả sân bay dân dụng — Đang thực hiện; HT dự kiến 25-07-2026; ghi chú Plan: -A Cường cung cấp mẫu nhé. Lựa chọn tiêu chí hiện thị - Tiêu đề (nhập) - Nguồn Dữ liệu: Thống kê - Xuất excel 10. Báo cáo cất, hạ cánh tại các sân bay toàn quốc — Đang thực hiện; HT dự kiến 25-07-2026; ghi chú Plan: - Cất, Hạ,Kiểu bay (QT/QN) FROM-TO Theo ngày chi tiết: Tổng hợp: - Đã có giao diện cơ bản cần phối hợp để thống nhất và điều chỉnh theo yêu cầu | Thống nhất nguồn dữ liệu, công thức chỉ tiêu, định nghĩa trạng thái chuyến bay, bộ lọc thời gian/sân bay/hãng, tiêu chí delay/cancel/finish, dạng biểu đồ, drill-down, mẫu báo cáo, xuất Excel và đối soát ADS-B. | [Ghi kết quả khảo sát; yêu cầu đã thống nhất; dữ liệu/tài liệu được cung cấp; đầu mối và thời hạn xử lý.] |
| V | PHÂN HỆ ỨNG DỤNG AI HỖ TRỢ THỐNG KÊ, TÌM KIẾM VÀ TỔNG HỢP SỐ LIỆU TỰ ĐỘNG | 1. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho truy vấn hàng không — Đã thực hiện; HT dự kiến 31-07-2026; ghi chú Plan: Đã xây dựng xong mô hình. Cần test dữ liệu thật. 2. Truy vấn và tổng hợp dữ liệu tự động theo yêu cầu — Đã thực hiện; HT dự kiến 31-07-2026; ghi chú Plan: Đã xây dựng xong mô hình. Cần test dữ liệu thật. 3. Tích hợp Trợ lý ảo (Chatbot) vào giao diện HTSLB — Đang thực hiện; HT dự kiến 31-07-2026; ghi chú Plan: Khảo sát và thống nhất UI để tích hợp vào giao diện HTSLB 4. Báo cáo và giám sát hiệu năng của Trợ lý ảo — Đang thực hiện; HT dự kiến 31-07-2026 | Xác định nhóm ý định/câu hỏi, thuật ngữ hàng không, nguồn dữ liệu được truy vấn, phạm vi phân quyền, độ chính xác, cơ chế hỏi lại/fallback, lưu nhật ký, bảo vệ dữ liệu, thời gian phản hồi và giao diện tích hợp Chatbot. | [Ghi kết quả khảo sát; yêu cầu đã thống nhất; dữ liệu/tài liệu được cung cấp; đầu mối và thời hạn xử lý.] |

IV. Tài liệu, dữ liệu và điều kiện cần cung cấp

1. Dữ liệu email/điện văn, ADS-B, SLOT, AMHS, KHB, KHB quân sự, vùng trời và dữ liệu Bravo mẫu: […].
2. Thông tin kết nối, API, tài khoản kiểm thử, sơ đồ mạng và môi trường kiểm thử: […].
3. Danh mục dùng chung, quy tắc nghiệp vụ, biểu mẫu báo cáo/hủy phép bay và tiêu chí thống kê: […].
4. Đầu mối cung cấp; thời hạn; phương thức bàn giao và yêu cầu bảo mật: […].

V. Vướng mắc, thay đổi và công việc tiếp theo

[Ghi từng vấn đề; nội dung cần quyết định; đơn vị/người xử lý; thời hạn; ảnh hưởng đến phạm vi, chất lượng và tiến độ.]

VI. Kết luận

- Các bên xác nhận phạm vi và kết quả khảo sát nêu trên: […].
- Nội dung chưa thống nhất/cần bổ sung: […].
- Biên bản được lập thành […] bản có giá trị như nhau và là căn cứ hoàn thiện Báo cáo kết quả khảo sát, tài liệu nghiệp vụ/đặc tả yêu cầu.

| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ/ĐƠN VỊ SỬ DỤNG (Ký, ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU TRIỂN KHAI (Ký, ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN CÁC BÊN LIÊN QUAN (NẾU CÓ) (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |